## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | Stavební úpravy bytové jednotky | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Obec Horní Dvořiště č.p. 26, 382 93
Druh stavby: |  |  |  | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | Zdeněk Frk DIS
Lokalita: |  |  | Horní Dvořiště č.p.32 | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 09.10.2021 | Zpracoval:
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | 28 | Zpevňování hornin a konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.008 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 289902111R00 | Otlučení nebo odsekání omítek stěn | m2 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 1.008 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 28_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | P | 28
|  | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.19713 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | 317120010RA0 | Osazení překladů prefa, otvor šířky do 105 cm | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.06571 | 0.19713 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.19713 | 0 | 0 | 0 | P | 31
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.4596 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, stěrka | m2 | 67 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04766 | 3.1932 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 3.1932 | 0 | 0 | 0 | P | 61
4 |  | 612450016RA0 | Omítka stěn vnitřní cementová štuková | m2 | 67 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05055 | 3.3868 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 3.3868 | 0 | 0 | 0 | P | 61
5 |  | 612423521R00 | Omítka stěn vápenná, hladká | m2 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05497 | 0.87952 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.87952 | 0 | 0 | 0 | P | 61
|  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24.1939 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
6 |  | 631313621RT2 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 | m3 | 9.08 |  | 0 | 0 | 0 | 2.545 | 23.1086 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 23.1086 | 0 | 0 | 0 | P | 63
7 |  | 632411108RT3 | Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.10 mm | m2 | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01428 | 1.0853 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.0853 | 0 | 0 | 0 | P | 63
|  | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.7495 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
8 |  | 342091013R00 | Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, opláštění | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 34
9 |  | 342255026RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 5 cm vana obezdívka | m2 | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08811 | 0.24671 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.24671 | 0 | 0 | 0 | P | 34
10 |  | 342255024RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | m2 | 33.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.07471 | 2.5028 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2.5028 | 0 | 0 | 0 | P | 34
|  | 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.0211 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
11 |  | 416021222R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 12x GKB 12,5 mm vč. izolace 50mm | m2 | 74 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02666 | 1.9728 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.9728 | 0 | 0 | 0 | P | 41
12 |  | 416021223R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska GKBI 12,5 mm | m2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02414 | 0.04828 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.04828 | 0 | 0 | 0 | P | 41
|  | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.031184 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
13 |  | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr | m2 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00168 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00168 | 0 | 0 | 0 | P | 711
14 |  | 711212002RT3 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou | m2 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0034 | 0.0272 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | P | 711
15 |  | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 7.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.002304 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.002304 | 0 | 0 | 0 | P | 711
|  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.56388 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
16 |  | 713121111RV4 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 74 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00163 | 0.12062 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.12062 | 0 | 0 | 0 | P | 713
17 |  | 713120020RA0 | Izolace podlah kročejová | m2 | 74 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00599 | 0.44326 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.44326 | 0 | 0 | 0 | P | 713
|  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.01567 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
18 |  | 721110205R00 | Potrubí kanaliz a odpadní | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01567 | 0.01567 | RTS II / 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01567 | 0 | 0 | 0 | P | 721
|  | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00044 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
19 |  | 722110926R00 | Propojení dosavadního potrubí a nový rozvod | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 0.00044 | RTS II / 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00519 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
20 |  | 735151100R00 | Otopná soustavavč. elektrokotle | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00519 | 0.00519 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00519 | 0 | 0 | 0 | P | 735
|  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.01235 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
21 |  | 764908301R00 | Lindab, oplechování parapetů, rš 200 mm | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00247 | 0.01235 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01235 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.89898 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
22 |  | 771550014RAI | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm bez Materiálu | m2 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.06876 | 0.48132 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.48132 | 0 | 0 | 0 | P | 771
23 |  | 771475014RW1 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.01206 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01206 | 0 | 0 | 0 | P | 771
24 |  | 771571111R00 | Montáž podlah keram.,režné hladké, vč. materiálu | m2 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0507 | 0.4056 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.4056 | 0 | 0 | 0 | P | 771
|  | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.4202 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
25 |  | 775540020RA0 | Podlaha laminátová, podložka Mirelon | m2 | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00764 | 0.4202 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 775_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.4202 | 0 | 0 | 0 | P | 775
|  | 781 | Obklady (keramické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.2075 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
26 |  | 781900010RA0 | Odsekání obkladů vnitřních | m2 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.544 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | P | 781
27 |  | 781470014RA0 | Obklad vnitřní keramický dle vybraného rozměru cm | m2 | 19.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08531 | 1.6635 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.6635 | 0 | 0 | 0 | P | 781
|  | 784 | Malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.087 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
28 |  | 784442021RT1 | Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m | m2 | 348 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.087 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | P | 784
|  | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00304 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
29 |  | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00304 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00304 | 0 | 0 | 0 | P | 95
30 |  | 952901411R00 | Zednické zapravení po elektro a voda, topení | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14.3723 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
31 |  | 965081713RT1 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.12 | RTS II / 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | P | 96
32 |  | 967031744R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 30 cm | m2 | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.57034 | 2.5665 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2.5665 | 0 | 0 | 0 | P | 96
33 |  | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.0105 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | P | 96
34 |  | 966004122R00 | Odstranění vybourání koupelny, zařizovacích předmětů a radiátorů | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | RTS II / 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | P | 96
35 |  | 962031125R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mmvč. omítky | m2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.20467 | 1.228 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | P | 96
36 |  | 962065511R00 | Bourání dřev.podlah z prken ze dřev.měkkého,zdivo | m3 | 18.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 10.3313 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 10.3313 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.2159 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
37 |  | 971035541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 36 cm, MC | m3 | 2.16 |  | 0 | 0 | 0 | 1.9518 | 4.2159 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 4.2159 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | H01 | Budovy občanské výstavby |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
38 |  | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 58.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H01_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | H01
|  | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4e-05 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
39 |  | 210010002RT1 | Rozvody elektro vč.rozvaděčů | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 4e-05 | RTS II / 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | P | M21
|  | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
40 |  | 979990181R00 | Poplatek za skládku suti | t | 58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  |  | Ostatní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.99 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
41 |  | 592452900 | Dlažba dle výběru investora | m2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.99 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | M
42 |  | 58931860 | Lehký beton LC 35/38- XC4, XD3, XA1, XF4, XM3 S5 | m3 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Stavební rozpočet - součet
Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: | Stavební úpravy bytové jednotky |  | Objednatel: | Obec Horní Dvořiště č.p. 26, 382 93
Druh stavby: |  |  | Projektant: | Zdeněk Frk DIS
Lokalita: | Horní Dvořiště č.p.32 |  | Zhotovitel: | 0
Zpracoval: | 0 |  | Zpracováno dne:
Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
| 28 | Zpevňování hornin a konstrukcí | 0 | 0 | 0 | 1.008 | T | 0
| 31 | Zdi podpěrné a volné | 0 | 0 | 0 | 0.19713 | T | 0
| 61 | Úprava povrchů vnitřní | 0 | 0 | 0 | 7.4596 | T | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 0 | 0 | 0 | 24.1939 | T | 0
| 34 | Stěny a příčky | 0 | 0 | 0 | 2.7495 | T | 0
| 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) | 0 | 0 | 0 | 2.0211 | T | 0
| 711 | Izolace proti vodě | 0 | 0 | 0 | 0.031184 | T | 0
| 713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0 | 0.56388 | T | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace | 0 | 0 | 0 | 0.01567 | T | 0
| 722 | Vnitřní vodovod | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | T | 0
| 735 | Otopná tělesa | 0 | 0 | 0 | 0.00519 | T | 0
| 764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0 | 0 | 0.01235 | T | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0 | 0 | 0.89898 | T | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | 0 | 0 | 0 | 0.4202 | T | 0
| 781 | Obklady (keramické) | 0 | 0 | 0 | 2.2075 | T | 0
| 784 | Malby | 0 | 0 | 0 | 0.087 | T | 0
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | 0 | 0 | 0 | 0.00304 | T | 0
| 96 | Bourání konstrukcí | 0 | 0 | 0 | 14.3723 | T | 0
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0 | 0 | 0 | 4.2159 | T | 0
| H01 | Budovy občanské výstavby | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| M21 | Elektromontáže | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | T | 0
| S | Přesuny sutí | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
|  | Ostatní materiál | 0 | 0 | 0 | 0.99 | T | 0
|  |  |  | Celkem: | 0

## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Název stavby: |  | Stavební úpravy bytové jednotky |  | Objednatel: | Obec Horní Dvořiště č.p. 26, 382 93
Druh stavby: |  |  |  | Projektant: | Zdeněk Frk DIS
Lokalita: |  | Horní Dvořiště č.p.32 |  | Zhotovitel: | 0
Zpracoval: |  | 0 |  | Zpracováno dne:
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Potřebné množství
Poznámka:

## Harmonogram
Harmonogram
Název stavby: | Stavební úpravy bytové jednotky | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Obec Horní Dvořiště č.p. 26, 382 93
Druh stavby: |  | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | Zdeněk Frk DIS
Lokalita: | Horní Dvořiště č.p.32 | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel: | 0
JKSO: |  | Zpracováno dne: |  |  | Zpracoval: | 0
Kód | Zkrácený popis | Nh | Zdroje | Trvání | Rozpočet (Kč)
Poznámka:

## Čerpání rozpočtu a fakturace
Čerpání rozpočtu a fakturace
Název stavby: | Stavební úpravy bytové jednotky |  |  | Doba výstavby: |  | Objednatel: | Obec Horní Dvořiště č.p. 26, 382 93
Druh stavby: |  |  |  | Začátek výstavby: |  | Projektant: | Zdeněk Frk DIS
Lokalita: | Horní Dvořiště č.p.32 |  |  | Konec výstavby: |  | Zhotovitel: | 0
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | Zpracoval: | 0
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | Rozpočtové náklady (Kč) | Fakturovaná cena (Kč) | Rozdíl v Kč | Rozdíl v % | Množství | Fakturované množství | Rozdíl | Uhrazená cena (Kč) | Rozdíl úhrady v Kč | Rozdíl úhrady v %
|  | 28 | Zpevňování hornin a konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
1 |  | 289902111R00 | Otlučení nebo odsekání omítek stěn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 31 | Zdi podpěrné a volné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
2 |  | 317120010RA0 | Osazení překladů prefa, otvor šířky do 105 cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
3 |  | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, stěrka |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
4 |  | 612450016RA0 | Omítka stěn vnitřní cementová štuková |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
5 |  | 612423521R00 | Omítka stěn vápenná, hladká |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.08 | 0 | 85.08 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
6 |  | 631313621RT2 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0 | 9.08 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
7 |  | 632411108RT3 | Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.10 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 34 | Stěny a příčky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 37.3 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
8 |  | 342091013R00 | Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, opláštění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
9 |  | 342255026RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 5 cm vana obezdívka |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
10 |  | 342255024RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 33.5 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
11 |  | 416021222R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 12x GKB 12,5 mm vč. izolace 50mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
12 |  | 416021223R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska GKBI 12,5 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 23.2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
13 |  | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
14 |  | 711212002RT3 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
15 |  | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
16 |  | 713121111RV4 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
17 |  | 713120020RA0 | Izolace podlah kročejová |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
18 |  | 721110205R00 | Potrubí kanaliz a odpadní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
19 |  | 722110926R00 | Propojení dosavadního potrubí a nový rozvod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
20 |  | 735151100R00 | Otopná soustavavč. elektrokotle |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
21 |  | 764908301R00 | Lindab, oplechování parapetů, rš 200 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
22 |  | 771550014RAI | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm bez Materiálu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
23 |  | 771475014RW1 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
24 |  | 771571111R00 | Montáž podlah keram.,režné hladké, vč. materiálu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
25 |  | 775540020RA0 | Podlaha laminátová, podložka Mirelon |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 781 | Obklady (keramické) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 27.5 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
26 |  | 781900010RA0 | Odsekání obkladů vnitřních |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
27 |  | 781470014RA0 | Obklad vnitřní keramický dle vybraného rozměru cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 19.5 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
28 |  | 784442021RT1 | Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
29 |  | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
30 |  | 952901411R00 | Zednické zapravení po elektro a voda, topení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | 0 | 42.25 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
31 |  | 965081713RT1 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
32 |  | 967031744R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 30 cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
33 |  | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
34 |  | 966004122R00 | Odstranění vybourání koupelny, zařizovacích předmětů a radiátorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
35 |  | 962031125R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mmvč. omítky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
36 |  | 962065511R00 | Bourání dřev.podlah z prken ze dřev.měkkého,zdivo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 18.75 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
37 |  | 971035541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 36 cm, MC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | H01 | Budovy občanské výstavby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 58.6 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
38 |  | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 58.6 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
39 |  | 210010002RT1 | Rozvody elektro vč.rozvaděčů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | S | Přesuny sutí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
40 |  | 979990181R00 | Poplatek za skládku suti |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  |  | Ostatní materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
41 |  | 592452900 | Dlažba dle výběru investora |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
42 |  | 58931860 | Lehký beton LC 35/38- XC4, XD3, XA1, XF4, XM3 S5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
Poznámka:

## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Stavební úpravy bytové jednotky |  | Objednatel: | Obec Horní Dvořiště č.p. 26, 382 93 |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  |  |  | Projektant: | Zdeněk Frk DIS |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Horní Dvořiště č.p.32 |  | Zhotovitel: | 0 |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 42
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | 0 |  | Datum: | 09.10.2021
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: